## Feuil1
Séances :	Date :	Tâches à faire :
1	30/01/2020	Parler du projet et réfléchir aux fonction pour le demarrage du jeu et aux structures de données
		Concevoir/coder/tester les fonctions pour le demarrage du jeu et les structures de données (matrice ..)

2	03/02/2020	Concevoir/coder/tester les fonctions pour le mode normale (c’est-à-dire 1 vs 1).

3	13/02/2020	Tester toutes les fonctions du mode normale ( 1 vs 1)

en autonomie 4	14/02/2020	Commenter jeu.c /ModeNormale.c/structD.h, Tester les cas d'entrée pour l'utilisateur

en autonomie 5	06/03/2020	Concevoir/coder/tester les fonction pour le mode a 4 J avec fonctionnalité avancée (pièce supplémentaire : creuse bloquante).

6	12/03/2020	Concevoir/coder/tester les fonction pour le mode a 4 J avec fonctionnalité avancée (pièce supplémentaire : creuse bloquante).

7	18/03/2020	Prendre en main la SDL et commencez a crée le jeu en interface graphique

8	25/03/2020	Définir une IA

9	27/03/2020	Integrer L'IA

10	02/04/2020	séance réserver au test (teste de différents mode de jeu avec tous les erreurs possibles)

11	09/04/2020	séance réserver au test (teste de différents mode de jeu avec tous les erreurs possibles)

12	22/04/2020	Preparer le compte rendu et la présentation